## GanttChart
SISTEM E-lIBRARY BERBASIS WEB PROJECT SCHEDULE
SMP N 2 PUGUNG
| Project Start Date: |  | 2022-04-07 |  | Display Week: |  | 6 | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13
| Project Manager: |  | Yudi Gunawan |  |  |  |  | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-06-06 | [6 empty] | 2022-06-13 | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 2022-06-27
 | time axis 2022-05-09 to 2022-07-03
WBS | Task | Lead | Start | End | Days | % Done | Work Days | time axis 2022-05-09 to 2022-07-03
1 | Pembuatan dashboard |  | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 3 |  | 2
1.1 | fitur jumlah buku | all | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 100% | 1
1.2 | fitur jumlah denda | all | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 100% | 1
1.3 | fitur jumlah anggota | all | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 1 | 100% | 0
1.4 | fitur jumlah admin | all | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 | 100% | 0
2 | Kelola data buku |  | 2022-04-10 | 2022-04-14 | 5 |  | 4
2.1 | List buku | all | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 1 | 100% | 0
2.2 | Tambah buku | all | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 100% | 1
2.3 | Edit buku | all | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 100% | 1
2.4 | Hapus buku | all | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 | 100% | 1
2.5 | Table buku | all | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 | 100% | 1
3 | Kelola data anggota |  | 2022-04-15 | 2022-04-21 | 7 |  | 5
3.1 | List anggota | all | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 0% | 1
3.2 | Tambah anggota | all | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | 0% | 0
3.3 | Edit anggota | all | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1 | 0% | 1
3.4 | Hapus anggota | all | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 | 0% | 1
3.5 | Table anggota | all | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1 | 0% | 1
3.6 | Table anggota | all | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 | 0% | 1
4 | Transaksi |  | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 5 |  | 3
4.1 | List transaksi | all | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1 | 0% | 1
4.2 | Perpanjang peminjaman | all | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 1 | 0% | 0
4.3 | Fitur pengembalian | all | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 1 | 0% | 0
4.4 | Table transaksi | all | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 | 0% | 1
4.5 | Table transaksi | all | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1 | 0% | 1
5 | Log data peminjaman |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2 |  | 2
5.1 | List peminjaman | all | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1 | 0% | 1
5.2 | Table peminjaman | all | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 | 0% | 1
6 | Log data pengembalian |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  | 1
6.1 | List pengembalian | all | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 0% | 1 | bar: 2022-05-13
6.2 | Table pengembalian | all | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 1 | 0% | 0 | bar: 2022-05-14
7 | Laporan denda |  | 2022-05-01 | 2022-05-05 | 5 |  | 4
7.1 | List Laporan | all | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1 | 0% | 0 | bar: 2022-05-13
7.2 | Fitur download laporan | all | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 1 | 0% | 1 | bar: 2022-05-14
7.3 | Table laporan | all | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 1 | 0% | 1 | bar: 2022-05-14
7.4 | Generate laporan pdf | all | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 | 0% | 1 | bar: 2022-05-14
7.5 | Jumlah denda laporan | all | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 1 | 0% | 1 | bar: 2022-05-14
8 | Pengguna system |  | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2 |  | 1
8.1 | List pengguna system | all | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 0% | 1
8.2 | Edit pengguna system | all | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 1 | 0% | 0
8.3 | Hapus pengguna system | all | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1 | 0% | 0
8.4 | Table pengguna system | all | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | 0% | 1
9 | Logout |  | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2 |  | 1
9.1 | Logout admin | all | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1 | 0% | 0
9.2 | Logout petugas | all | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | 0% | 1

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html